## UPI
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA)
Revisión de Historial y Seguimiento de Informes 2020
Auditoria Interna
Auditores a cargo: Fanny Arce Alvarado - Jimmy Gómez Valerio
Procedimiento:
1-Realice el seguimiento a la implementación de recomendaciones por para de la Administración Activa, solicite evidencia que justifique la aplicación de la recomendación, para el cierre de la misma.
0
Informe | TIPO | Hallazgo | N° Recomendac. | RECOMENDACIONES EMITIDAS | RESPONSABLE | FECHA DE VENCIMIENTO | ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION AL 27-09-2021 | Estado de las recomendaciones al 27-09-2021 | Comentarios de la Auditoria Interna | FECHA DE AMPLIACION APROBADA al 27 septiembre 2021 | ACCIONES REALIZADAS POR LA ADMINISTRACION AL 30-09-2022 | Estado de las recomendaciones al 30-09-2022 | Comentarios de la Auditoria Interna | FECHA DE AMPLIACION APROBADA al 30 septiembre 2022
DFOE-EC-IF-00016-2020 Informe de carácter especial sobre la planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios brindados por el INTA | Contraloría General de la República | 2- DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL LOS DIAMANTES | 1 | Elaborar, oficializar, divulgar e implementar, los mecanismos de control que regulan los procesos de planificación, ejecución y seguimiento presupuestario de los servicios brindados mediante las estaciones experimentales, a fin de solventar las debilidades normativas y de control identificadas en este estudio. Dichos mecanismos deberán contener como mínimo las acciones, actividades o tareas por realizar, el objetivo o fin correspondiente, el producto esperado, así como el plazo y el responsable de su ejecución. Remitir a la Contraloría General a más tardar el 18 de diciembre de 2020, una certificación donde conste su elaboración, oficialización y divulgación; así como una certificación a más tardar el 29 de octubre de 2021 su implementación. (Ver párrafos 2.7 al 2.14). | JORGE CRUZ HÉRNANDEZ Jefe de la Unidad de Planificación Institucional | 2021-10-29 | La Administración extiende certificación con fecha del 18/12/2020, realiza inventario de los procedimientos realizados para enmendar las debilidades indicadas en el informe de la CGR. | Pendiente estatus por parte de la CGR | Las recomendaciones se encuentran en proceso de implementación y el plazo otorgado no ha vencido. Vence el 29/10/21 | Vigente estatus por parte de la CGR, vence el 29/10/21 | La Administración el 29 de octubre se tiene que enviar la certificación de oficialización, divulgación e implementación de lo solicitado en dicha disposición emitida por la CGR | Pendientes | De conformidad con oficio DFOE-SEM-1783 de la CGR de fecha 09/11/2022 se brinda un plazo a a la Administración al 30/06/2023 para implementar la disposición 4,5. | 2023-06-30
Total de Recomendaciones Emitidas |  |  | 1