## Hoja2
PLAN - CRONOGRAMADEL SISTEMA DE CONTROLINTERNO 2021 (SCI- UPI-INTA)
Actividad | [12 empty] | Responsables
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Set. | Octu. | Nov. | Dic.
Informes de respuesta a solicitudes de la CGR en temática:Indice de la capacidad de Gestion. | [12 empty] | Comisión Titulares subordinados(CECI) . Recopila coordinadora de Control Interno. | bar: Enero to Febrero; Set. to Octu.
Informes de riesgos como respuesta a solicitud DAF- Contaduría Nacional : Anexo al presupuestos. | [12 empty] | Comisión Gerencial(Directores INTA) y Secretaria de Control Interno. | bar: Febrero to Marzo; Mayo to Junio; Agosto to Set.; Nov. to Dic.
Coordinar y dar seguimiento a acuerdos de Actas de la CGCI. | [12 empty] | Coordinadora de Control Interno | bar: Marzo; Junio; Set.; Dic.
Actualización de la Pago Web de Control Interno INTA y aprobación de la CGCI,promoviendo cultura de comunicación de Temas de Control Interno. | [12 empty] | Comisión Gerencial Directriz de Revision publicacion. Coordinadora de Control Interno.ApoyoTICs para incluir en Pag Web. | bar: Marzo; Julio; Octu.
Inducción y Desarrollo de cultura de control Interno a funcionarios INTA.,Boletines para trabajo conjunto. | [12 empty] | Titulares subordinados y personas Enlaces .ApoyoTICs para incluir en Pag Web | bar: Febrero; Set. to Octu.
Coordinar y dar seguimiento al SEVRI- INTA. Respuesta a riesgos semestrales a la CGCI conforme a Instrumentos estandarizados de control interno . | [12 empty] | Comisión Titulares subordinados y personas Enlaces . Planificacion y asesoria :CGCI- encargada de control Interno SCI-INTA | bar: Enero to Marzo; Mayo to Junio; Agosto to Set.; Nov. to Dic.
Recopilar la informacion de riesgos de los procesos de control interno . Elaboracion de informe semestral SEVRI .seguimiento de acción de mejora y revision continua de controles para la mejora continua. | [12 empty] | Comisión Titulares subordinados y personas Enlaces .Recomendaciones de la CGCI y de coordinador de control Interno -UPI. | bar: Mayo to Junio; Nov. to Dic.
Dar Seguimiento a recomendaciones de la Autoevaluacion del Desempeño de Control Interno2020-2021. | [12 empty] | Comisión Gerencial - Comisión Titulares subordinados y personas Enlaces . Recopila coordinador de SCI-INTA | bar: Abril to Junio; Octu. to Dic.
Recibir la asesoría necesaria para reforzar el tema de Sistemas de información. mediante plataformas tecnológicas. Coordinar apoyo económico de la administración | [12 empty] | Comisión Gerencial Comisión de Enlaces –coordinadora de control Interno. | bar: Enero to Marzo; Nov. to Dic.